## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo(Días) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HH-01 | Como un Administrador, necesito registrar un usuario, con la finalidad de crear un usuario en el sistema | Crear Usuario | Hecho | 8 | 1 | 2 | Como administrador del sistema puedo cambiar el tipo de usuario.
HH-02 | Como un Administrador, Lider de proyecto, Desarrollador,Tester, necesito iniciar sesión, con la finalidad de ingresar al sistema | Iniciar Sesión | Hecho | 8 | 2 | 1
HH-03 | Como un Administrador de proyecto, necesito crear un proyecto, con la finalidad de crear un nuevo proyecto | Crear Proyecto | Hecho | 8 | 3 | 3
HH-04 | Como un Administrador de proyecto, necesito modificar un proyecto, con la finalidad de cambiar los datos de un proyecto | Modificar Proyecto | Hecho | 5 | 4 | 12 | Como administrador puedo modificar todos los datos de la tarea.
HH-05 | Como un lider de proyecto, necesito crear una linea base, con la finalidad de crear una linea base en una fase | Crear Linea Base | Hecho | 8 | 7 | 5
HH-06 | Como un lider de proyecto, necesito modificar una linea base, con la finalidad de cambiar los datos de una linea base | Modificar Linea Base | Hecho | 5 | 8 | 10
HH-07 | Como un lider de proyecto, necesito crear un Item, con la finalidad de crear un Item en una linea base | Crear Item | Hecho | 10 | 9 | 6
HH-08 | Como un lider de proyecto, necesito modificar un Item, con la finalidad de cambiar los datos de un Item | Modificar Item | Hecho | 5 | 10 | 9
HH-09 | Como un Desarrollador, necesito cambiar de estado un item | Item a en revision | Hecho | 6 | 11 | 7
HH-10 | Como un Tester, necesito cambiar de estado un item | Item a finalizado | Hecho | 6 | 12 | 8

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.